## Kế Hoạch
BẢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH - 2019
STT | DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Nguyễn Văn Hùng | Trần Văn Việt | GHI CHÚ | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
1 | Tìm hiểu về NodeJS
|  | NodeJS là gì? | X | X |  | 18/9/2019 | 18/9/2019
|  | Cài đặt NodeJS | X | X |  | 19/9/2019 | 19/9/2019
|  | Tạo server-side đơn giản với NodeJS | X | X |  | 20/9/2019 | 20/9/2019
Tìm hiểu về MongoDB
|  | MongoDB là gì? | X | X |  | 21/9/2019 | 21/9/2019
|  | Sử dụng Cloud MongoDB để lưu dữ liệu | X | X |  | 22/9/2019 | 22/9/2019
|  | Tạo connection giữa MongoDB và NodeJS | X | X |  | 23/9/2019 | 23/9/2019
Tìm hiểu về React Native
|  | React Native là gì? | X | X |  | 24/9/2019 | 24/9/2019
|  | Cài đặt React Native | X | X |  | 25/9/2019 | 25/9/2019
|  | Tạo project đơn giản với React Native | X | X |  | 26/9/2019 | 28/9/2019
Tìm hiểu các app học ngôn ngữ phổ biến
|  | Khảo sát app JDICT, Anime Japanese | X | X |  | 2019-01-10 | 2019-01-10
|  | Tìm hiểu giao diện, nội dung trình bày,v.v. | X | X |  | 2019-02-10 | 2019-02-10
|  | Trải nghiệm các chức năng | X | X | Hỗ trợ trong việc kiểm thử | 2019-03-10 | 2019-03-10
….
Thiết kế Database
|  | Thu thập file âm thanh, hình ảnh, | X | X | Cây gia phả theo ý người dùng | 2019-07-10 | 2019-08-10
|  | Trình tự xuất hiện các bài test theo trình độ | X | X |  | 2019-07-10 | 2019-08-10
|  | Lưu trữ thông tin người dùng | X | X |  | 2019-08-10 | 2019-09-10
Thiết kế giao diện và xử lý
|  | Thiết kế giao diện và xử lý cho Admin | X | X |  | 2019-10-10 | 2019-11-10
|  | Thiết kế giao diện và xử lý cho Member | X | X |  | 2019-11-10 | 2019-12-10
|  | Thiết kế giao diện và xử lý cho Guest | X | X |  | 2019-12-10 | 13/10/2019
|  | Tổng hợp | X | X |  | 15/10/2019 | 16/10/2019
Tạo cơ sở dữ liệu với MongoDB
|  | Tạo CSDL | X | X |  | 16/10/2019 | 17/10/2019
|  | Kiểm tra thiếu sót và bổ sung | X | X |  | 18/10/2019 | 18/10/2019
Khởi tạo server-side
|  | Thiết kế các router API cần sử dụng | X | X |  | 19/10/2019 | 21/10/2019
|  | Tạo function xử lý request từ phía client | X | X |  | 20/10/2019 | 22/10/2019